## Répartition
| Taches | Dany JEAN-CHARLES | Loris LECLERC | Théo GRELET | Date de début | Date de fin | Durée (en jours)
RENDU 1 | Analyse initiale | 3 | 3 | 4 | 2019-01-07 | 2019-01-15
| Plan du site | 3 | 3 | 4 | 2019-01-16 | 2019-01-22
| Charte graphique | 3 | 3 | 3 | 2019-01-23 | 2019-01-31
| Interface initiale + paths | 3 | 3 | 4 | 2019-02-01 | 2019-02-28
RENDU 2 | Interface graphique | 3 | 4 | 4 | 2019-03-01
| Reponsive + Ergonomie | 2 | 4 | 3
RENDU 3 | Modélisation BDD | 4 | 3 | 3
RENDU 4 | Schéma / Dumb BDD | 3 | 3 | 2
| Création BDD | 4 | 3 | 4
| Listage des requêtes | 4 | 3 | 3
RENDU FINAL | Page d'administration | 4 | 4 | 4
| IMPLICATION | 3.2727 | 3.2727 | 3.4545